2016年初级经济师《建筑》真题与答案

1、关于建筑业在国民经济中的地位的说法，正确的是()

A.建筑业是国民经济的非支柱产业

B.建筑业是国民经济各行业赖以生存和发展的物质基础

c.建筑业在国民经济中所占比重较小

D 建筑业在国民经济中所占比重最大

【答案】B

2、关于建筑业和房地产业的联系和区别的说法，正确的是( )

A.两者在市场经济中的角色不同

B.两者作业的对象不同

c.两者的行业内容相同

D.两者的活动目的相同

【答案】A

3、关于建筑工业化的说法，正确的是( )

A.建筑工业化仅仅是建筑业生产关系上的变革

B.建筑工业化的重点是应用现代信息技术

c.建筑工业化的内容包括建筑生产的标准化、工厂化和机械化

D.建筑工业化足建筑业实现转型升级的唯一途径

【答案】C

4.根据现行《建筑业企业资质标准》，不被纳入建筑业企业资质分类序列的是()

A.施工总承包

B.施工劳务

C. EPC总承包

D. 专业承包

【答案】C

5、建筑企业开展全面质量管理活动四个阶段的正确顺序是()

A. 计划阶段、执行阶段、处理阶段、检查阶段

B.计划阶段、执行阶段、检查阶段、处理阶段

C.计划阶段、检查阶段、执行阶段、处理阶段

D.计划阶段、处理阶段、执行阶段、检查阶段

【答案】B

6、建筑产品根据经济用途分为()

A.已完工程和未完丁程

B.房屋建筑和构筑物

c.民用建筑和工业建筑

D.生产性建筑和非生产性建筑

【答案】D

7、关于建筑产品的技术寿命、经济寿命和法定使用寿命的说法正确的

是()

A.三者在数值上是相等的或接近的

B.三者之间相互独市，不存在客观的内部联系

C.确定法定使用寿命必须综合考虑技术寿命和经济寿命

D.法定使用寿命应由工程设计单位确定

【答案】C

8、在绿色建筑的评价过程中，应在建筑工程施工图设计文件审查通过后进行的评价是()

A.设计评价

B.施工评价

C.运营评价

D.技术经济评价

【答案】A

9、下列特点中，不属于建筑市场交易特点的是()

A交易的前端性

B交易的长期性

c交易的专业性

D交易的抽象性

【答案】D

10、依法必须采用公开招标项目的招标公告发布媒介应由国务院()

部门依法制定。

A发展改革

B财政

C住房和城乡建设

D 工商管理

【答案】A

11、采用担保、保险手段控制市场准入，是以( )保证承包商的承包

资格和承包能力。

A行政手段

B市场机制

c同业资信

D企业自律

【答案】B

12、建筑工程设计文件（图纸）有效的必备条件是必须经主持该项目

()

A监管的建设行政主管部门领导签字并加盖公章

B建造的注册建造师签字并加盖其职业专业章

c监理的注册监理丁程师签字并加盖其职业专用章

D设计的注册建筑师签字并加盖其职业专用章

【答案】D

13、关于施工劳务企业资质的说法，正确的是()

A施工劳务企业不需要资质

B施工劳务企业资质不设类别但分若干个等级

C施工劳务企业资质设若干个类别但不分等级

D. 施工劳务企业资质不设类别和等级

【答案】D

14、下列建筑工程中可以不申请办理施工许可证的是( )

A建筑面积为500m2的工程

B工程投资额为50万元的工程

C 工程投资额为28万元的工程

D建筑面积为1OOOm2的工程

【答案】C

15、关于招标项目中必须依法进行公开招标的说法，正确的是()

A

D必须招标的工程中含有使用国有资金的项目必须公开招标

【答案】B

16、关于工程建筑全寿命周期的说法，正确的足()

A 工程建筑全寿命周期包括项目的设计、施工和竣工验收三个阶段

B 工程建筑全寿命周期包括项目的可行性研究、设计、施工和保修四个阶段

C 工程建筑全寿命周期包括项目的设计、施工、竣工验收和使用四个阶

D 工程建筑全寿命周期包括项目的决策、实施和使用三个阶段

【答案】D

17、建筑工程项目实施过程的总集成者是()

A业主方

B设计方

C 施工总承包方

D施工总承包管理方

【答案】A

18、建设项目建设全过程的最后一个程序是()

A建设项目竣工验收

B建设项目投入使用

C建设项目决算

D建设项目后评估

【答案】A

19、建设项目管理目标能_占实现的决定性因素足项目管理的()

A组织

B计划

C指挥与协调

D控制

【答案】A

20、关于施工平行发包特点的说法，正确的是()

A业主用于招标的时间缩短

B不利于对投资的早期控制

C符合质量控制上的“自己控制”原则

D企业不用负责对多个合理的跟踪管理

【答案】B

21、下列工程项目承发包模式中，由业土选择的分包人和签订的分包合

同必须经工程项目承包单位认可的模式足()

A施工总承包

B施工平行发包

C施工总承包管理

D施工联合体

【答案】 c

22.

23、建设项目目标动态控制的要素是目标计划值、目标实际值和（）。

A目标检查

B目标系统

C纠偏措施

D目标范围管理

【答案】C

24、关于我国工程项目管理信息化应用现状的说法，正确的是()

A我国工程项目管理信息化程度依然不高

B我国工程项目管理信息化应用水平比较高

c我国工程项目管理信息化总体上处在全面应用水平

D我国工程项目管理普遍依靠信息化手段进行科学决策

【答案】A

25、下列选项中，不属于HSE（健康、安全、环境）管理子系统基本功能

的是( )

A安全保障体系

B风险控制及危险点分析

C应急内容管理

D提供和选择标准的合同文本

【答案】D

26、下列要件中，属于工程项目管理信息系统应用必备要件的足()

A组织件

B系统件

c管理件

D信息件

【答案】A

27、关于BIM（建筑信息模型）技术在工程项目管理中应用价值的说法，

正确的是()

A不利于提高业土对设计方案的评估能力

B不能解决建筑工程在软件中的描述问题

c提高了业主对市场的反应速度

D增加了业主的成本超支风险

【答案】C

28、下列工程进度管理的措施中，属于进度管理合同措施的足( )

A编制进度计划和进度控制工作流程

B.建立工期超前或延误的奖罚制度

C选用适当的工程承发包模式

D分析比较实际进度与计划进度

【答案】C

29、工程进度计划编制的土要步骤有：①编制的初始进度计划；②划分

工作过程；③确定进度目标；④确定各项工作；⑤进度计划的调整与优

化；⑥计算各项工作的工程量。其中正确的顺序是( )

A①—②—③—④一⑤一⑥

B③—②—⑥—④一①一⑤

C②—⑥—④—③一①一⑤

D⑥—④一①—③一②一⑤

【答案】B

30编制工程项目总进度计划在工程项目的()进行。

A可行性研究被批准后

B初步计划被批准后

C施工图设计阶段

D.施工准备阶段

【答案】D

31、某工程项目的基础工程可以分解为挖基础、砌基础、回填土三个工

程，各施工过程的流水节拍均为5天，其中砌基础、回填土两项工作之

间需要有2天技术间歇时间，若施工段数等于参加流水作业的施工过程数

，则其流水施工工期是()天。

A. 17

B. 23

C.27

D 30

【答案】C

32、某建设项目的一层主体工程由甲、乙、丙三个施工过程组成，它们

在各个施工段上的流水节拍依次为3天、9天和6无，若组织成倍节拍流水

施工，且施工段数等于参加流水作业的专业工作对数，则其流水施工工

期是()天。

A. 15

B 18

C 24

D 33

【答案】D

33、某工程项目的主体工程和装饰工程均可分为四段组织流水作业，其

流水节拍分别为5，6，6，5周和4,5，5，4周如组织分别流水施工，则其流水

施工工期是()周，

A. 23

B 26

C 30

D 10

【答案】B

34、关于工程质量特点的说法，正确的是()

A 工程质量的波动大而变异小

B 工程质量的波动小而变异大

C 工程项目最终验收时容易发现隐蔽的质量缺陷

D 工程项目最终验收时难以发现隐蔽的质量缺陷

【答案】D

35、关于建设工程施工图设计文件审查的说法，正确的是( )

A施工图设计文件由建设单位进行审查

B施工图设计文件由设计单位招标确定的审查机构进行审查

C施工图设计文件依先勘察，后设计的顺序进行审查

D施工图设计文件审查的内容仅限于涉及工程的公共利益和公共安全

【答案】C

36、因材料原因造成的工程质景缺陷应由该工程的( )负责维修、更

换。

A建设单位

B勘察设计单位

C施工单位

D监理机构

【答案】C

37、关于建设质量责任的说法，正确的足()

A建设单位应委托建设工程的设计单位进行工程监理

B建设单位应将工程发包给具有相应资质等级的单位

c建设单位应负责采购建筑材料、建筑构件和设备

D建设单位应派人员参与施工单位组织的工程验收活动

【答案】B

38、施工质量不符合要求的检验批经返工或返修后，该检验批()

A可视同验收合格

B应视同验收合格

c可重新进行验收

D应重新进行验收

【答案】D

39、预算定额的编制对象是()

A分部、分项工程

B工序

C扩大的分部、分项工程

D完成的工程项目

【答案】A

40、下列工人工作时间中，属于有效工作时间的足( )

A辅助工作时间

B休息时间

c多余时间

D偶然时间

【答案】A

11、下列计量单位中，属于建筑施工单位产品人工时间定额的单位是(

A小时

B. 工时

C 工日

D台班

【答案】C

42、下列机械工作时间消耗中，属于不可避免的中断时间的足( )

A筑路机在工作区末端掉头

B汽车装货时的停车

c暴雨时压路机的停工时间

D未及时供给机械燃料引起的停工时间

【答案】B

43、下列砌筑墙体工程用工中，属于辅助用工的是()

A砌砖用工

B调制砂浆用工

c运输砖用工

D筛沙子用工

【答案】D

44、根据《建筑工程建筑面积计算规范》，下列建筑物的组成面积中

，不计算建筑面积的足()

A结构层高2.1m的管道层

B结构层高2.5m的地下室

C结构净高2.1m的有顶盖的采光井

D结构层高3m的门厅

【答粜】A

45、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中，应列入规费

项目清单的是()

A总承包服务费

B计日工

c住房公积金

D暂估价

【答案】C

46、实行工程量清单计价的工程，应采用( )合同

A单价

B总价

c成本加酬金

D可调价格

【答案】A

47、我国现行财务会计制度规定，工程成本的计算和分配采用( )

A制造成本法

B期间成本法

c直接成本法

D固定成本法

【答案】A

48、凡由本核算期负担面尚未支出的成本费用，应计入本期成本的(

列表。

A预备费用

B预提费用

C待摊费用

D摊销费用

【答案】B

48、凡由本核算期负担面尚未支出的成本费用，应计入本期成本的(

列表。

A预备费用

B预提费用

C待摊费用

D摊销费用

【答案】B

49、采用计划成本进行工程成本核算时，应按规定的成本计算期调整为

相应的()

A预计支出的资金金额

B预算成本

c实际支出的资金金额

D实际成本

【答案】D

50、工程项目部执行的成本计划应()

A由项目经理批准下达

B由总监理工程师批准下达

c上报公司审查批准后实施

D上报监理单位审查后实施

【答案】C

51、工程项目成本控制的主要作用是()

A确定生产消耗

B核算工程成本

c考核成本管理水平

D落实工程成本计划

【答案】D

52、工程成本控制标准规定了各项成本开支和各种资源消耗的( )

A. 计算规则

B核算规则

c责任界限

D数量界限

【答案】D

53、

54、施工企业生产经营中发生的管理费用和财务费用属于( )

A 工程成本

B制造成本

C间接费用

D期间费用

【答案】D

55、设计单位应考虑施工安全操作和防护的需要，在设计文件中()

A注明涉及施工安全的法律和法规

B注明涉及施工安全的重点部位和环节

C提供安全生产保证计划

D提供施工安全技术措施方案

【答案】B

56、施工单位在施工现场从事危险人员的意外伤害保险费应由()

A作业人员

B监理单位

C施工单位

D建设单位

【答案】C

57、施工企业安全生产管理是一门综合性的系统科学，包括()三个

相互联系又相互独立的内容

A安全法规、安全技术和职业卫生

B安全教育、安全计划和安全认证

C安全法规、安全控制和职业卫生

D安全教育、安全检查和安全认证

【答案】A

58、施工企业计提安全生产费用的依据是建筑安装T程的( )

A实际成本

B工程造价

C设计概算

D建设投资

【答案】B

59、施工企业组织的定期安全生产检查属于( )检查

A全面性和考核性

B针对性和调查性

C单项性和专业性

D随机性和经常性

【答案】A

60、住房和城乡建设部规定，施丁项目部发生较大生产安全事故后，应

运级上报至()建设行政主管部门

A县级

B地市级

C省级

D国务院

【答案】D

61、建筑业在国民经济中的作用有()

A可以为社会创造新价值，扩大国家积累基金

B可以改善人民物质生活条件

C显著提高城市居民收入

D可以提供大量的就业机会

E抑制经济过热

【答案】ABD

62、下列组织结构的特点中，属于直线制组织特点的有()

A责权分明、工作效率高

B有利于领导者培养未来的管理人员

c 一般适用于生产简单、规模不大的建筑企业

D小利于领导者集中精力考虑企业的重大问题

E容易产生多头领导、指令不一的问题

【答案】ACD

63、下列条件中，属于领取建筑工程施工许可证必备条件的有()

A已经委托监理

B已经进行公开招标确定施工企业

c已经办理工程用地批准于续

D已经取得工程规划许可证

E已经落实建设资金

【答案】ACD

64、下列管理环节中，不属于建筑工程招标投标程序的有()

A发布招标信息

B进行资格预审

c政府建设行政部门审核资质

D政府市场管理部门确认诚信状况

E开标、评标和中标

【答案】CD

65、下列工作环节中，属于基本建设工作环节的有()

A编制项目建议书和可行性研究报告

B建设用地规划许可

c建设工程规划许可和施工许可

D建设项目相关专业普查

E建设项目公司行政审批

【答案】ABC

66、下列特性中，属于建设中工程监理工作性质的有()

A服务型

B科学性

c独市性

D公平性

E隐蔽性

【答案】ABCD

67下列工程进度管理措施中。属于组织管理措施的有（）

A．进度目标分析、论证、

B采取加快工程进度的新工艺

c协调合同工期与进度计划的关系

D建市进度管理工作制度

E分析影响进度目标实现的风险因素

【答案】ADE

68、工程进度计划的土要作用有()

A为工程项目实施过程中的进度管理提供依据

B为编制项目建议书提供依据

c为编制项目可行性研究报告提供依据

D为工程项目实施过程中的劳动力和资源配置提供依据

E为工程项目实施各参与方在时间上的协调配合提供依据

【答案】ADE

69、下列参数中，属于流水施工时间参数的有()

A流水段数

B施工过程数

C流水节拍

D流水步距

E流水施工工期

【答案】CDE

70、下列工作内容中，属于工程进度计划执行情况跟踪检查的工作内容

有()

A确定进度目标并落实责任

B编制进度计划及资源计划

c建立进度数据采集系统

D收集实际进度数据及数据处理

E实际进度与计划进度的比较

【答案】CDE

71、为了确保分包丁程的质量，工期和现场管理满足总合同要求，工程

总承包单位应事先对拟选择的专业分包商的()进行综合评价。

A施工经验

B机械设备能力

c技术及管理实务

D与建设单位的关系

E特殊及主体工程人员资格

【答案】ABCE

72、下列工程建设定额中，属于按生产要素内容分类的定额有()

A施工定额

B劳动定额

C预算定额

D材料消耗定额

E概算定额

【答案】BD

73、下列工人在工作班内消耗的工作时间中，属于损失时间的有()

A休息时间

B多余时间

C偶然时间

D停工时间

E违背劳动纪律损失的时间

【答案】BCDE

74、根据《建筑工程建筑面积计算规范》，下列建筑物的组成部分中，

不计算建筑面积的有()

A露台

B室外专用消防钢楼梯

c变形缝

A室内电梯井

B骑楼

【答案】ABE

75、下列涉及合同价款调整、变动的因素中，属于工程变更类因素的有

()

A项目特征不符

B物价变化

C工程景清单缺项

D提前竣工

E工程量偏差

【答案】ACE

76、解决工程计价争议的常用方法有()

A审讣

B协商

C调解

D仲裁

E诉讼

【答案】BCDE

77、下列机构中，其组织和管理工程施工所发生的全部费用支出应列

入工程成本范围的有()

A项目部

B 工程处

c分公司

D 施工企业

E集团公司

【答案】ABC

78、建筑公司和分公司对项目工程成本进行考核和签认前，工程项目经

理部应提前()

A召开经济活动分析会

B编制资金收支计划

c写出书面成本分析资料

D完后填写工程项目成本跟踪考核

E．完成填写工程项目成本分析表

【答案】ACDE

79、施工企业生产经营中发生的收益性支出包括()

A对外投资

B制造成本

C期间费用

D购置同定资产的支出

E营业外收支挣额

【答案】BCE

80、下列施工单位租赁机械的说法，正确的是( )

A施工机械设备应当具有生产许可证

B施工机械设备应当具有产品合格证

c施工机械设备进入施工现场前应进行查验

D.施工机械设备进入施丁现场后应进行查验

E施工现场应建立施工机械设备相应的资料档案

【答案】ABDE

（一）

A大学讣划建造体育场馆，含篮球馆、游泳馆和室外标准运动场等设施，

总面积19800m2，总投资1.6亿元。由于大学预算不能轻易变动，为了方

便对施工的控制，A大学在施工图设计完成后，通过招标委托了拥有丰富

经验的B公司承建和管理该工程。之后，B公司经A大学同意，将泳池水处

理工程分包给C单位。将室外照明工程分包给D单位，将室外标准运动场

工程分包给E单位。

81.该工程项目的承发包模式为( )。

A施工总承包

B施工总承包管理

C建设项目总承包

D施工平行法宝

【答案】A

82关于该体育场项目承发电模式的投资控制的说法，正确的为( )。

AB公司应以初步设计为投标报价的基础

B在开工前就有明确的合同价，有利于工程总投资控制

c这种承发包模式不利于业主的总投资控制

D在这种承发包模式下，施工过程中不会发生设计变更索赔

【答案】B

83关于该体育场项目承发包模式的进度控制的说法，正确的为( )。

A如完成项目部分施工图设计时就进行工程招标，建设工期会延长

B该项目建设开工日期一般比较早，建设周期会缩短

c该模式主要应用在建设周期紧迫的建设工程上

D项目施工图设计全部完成后，业主才进行招标，建设周期会较长

【答案】D

84关于该项目承发包模式特点的说法，正确的为( )。

A.A大学必须与分包单位c、D和E单位直接签订合同

B项目业主的招标及合同管理工作量将会减少

C.工程项目可采用“费率招标”

D项目业主只负责对B公司的管理及组织协调

【答案】BD

85关于该体育场项目承发包模式的质量控制的说法，正确的是（ ）。

A该场馆的质量很大程度上取决于A大学的工程项目管理水平

B该场馆的质量很大程度上取决于B公司的管理水平和技术水平

c该场馆的质量仅取决于B公司的管理水平和技术水平

D该场馆的质量仅取决于B、c、D、E单位的管理水平和技术水平

【答案】B

（二）

科技展览馆工程施工项目部按上级公叫质量制度规定，在施工准备阶段

开展了一系列前期质量控制活动，相关情况如下：

(1) 通过图纸学习，发现结构和构造设计上存在10个问题和矛盾

(2) 项目部技术管理人员结合工程特点编制了单位工程施工组织设计

(3) 对现场有关人员进行了技术交底

(4) 在综合评价后选择3家合格的物资供方单位

(5) 直接将建设单位推荐的建工机械施工有限公司确定为合格专业

分包单位。

86施工项目部发现设计图纸存在的问题和矛盾后，应( )。

A针对发现的问题和矛盾提出修改与洽商意见

B主持召开图纸会审会议，写出会审纪要

c邀请设计单位参加图纸会审会议，提山修改要求

D将图纸审查与修改文件作为档案保存

【答案】A

87 该施工项目的单位工程施工组织设计中，对质量控制起主要作用的

为()。

A质量目标

B施工方案

c创优方案

D进度计划

【答案】B

88关于施工项目部进行现场技术交底的说法，正确的为( )。

A技术交底应在单位、分部和分项工程正式施工前进行

B技术交底的交底人为有关管理和技术人员，被交底人为操作工人

c技术交底的重点和技术深度视具体交底对象应有所不同

D技术交底是一项经常性技术工作，应分级分阶段进行

【答案】ACD

89施工项目部对拟选择的物资供方实施综合评价的方法为( )。

A调查供方质量保证能力

B实际检查供方产品质量

c确认供方的企业性质

D对供方的综合比较

【答案】ABD

90施工项目部直接将建工机械施工有限公司确定为合格专业分包单位

的做法( )。

A符合工程质量控制要求

B不符合工程质量控制要求

c有利于保证相应专业分包工程的质量

D不利于保证相应专业分包工程的质量

【答案】BD

（三）

某工业架空热力管道工程中，型钢支架工程的实测数据如下：

(1) 每焊接1吨型钢支架需要基本工作时间76小时，辅助工作时间

、准备与结束工作时间，不可避免的终端时间，休息时间分别占工作延

续时间的1%、3%、2%. 15%。

(2) 除焊接外，对每吨型钢支架的安装、防腐、油漆等作业所测算

山的人工时间定额为14日，各项作业预算人工幅度差为12%。

(3) 工程所在地综合人工日工资标准为55元。

91.焊接1吨型钢支架需要的工作延续时间为( )。

A. 70

B BO

C 90

D 100

【答案】D

92.焊接1吨型钢支架的时间定额为( )工日。

A 10. 5

B 11. 5

C 12. 5

D 13. 5

【答案】C

93每工日焊接型钢支架的产量定额为( )吨。

A．0 06

B. 0 08

C 0 10

D 0 12

【答案】B

94每吨型钢支架工程的预算定额人工消耗量为( )工日。

A 29. 68

B 29. 78

C 29. 88

D 29. 98

【答案】A

95下列用工时间中，属于该工程预算人工幅度差的为()。

A与其他专业工种配合中不可避免的停歇时间

B现场内单位工程之间操作地点转移影响的操作时间

c材料在现场加工的用工

D移动临时水电线路引起临时停水、停电发生的不可避免的停歇时间

【答案】ABD

（四）

大地建设集团所属的大地建筑工程有限公司，根据当地建设行政主管部

门的要求，自2014年以来，认真开展安全生产事故隐患排查治理工作，

每月组织有关人员对每个在建工程分别进行隐患排查治理，登记上报。

2016年6月大地建筑工程有限公司共排查发现6个事故隐患，并按照危害

程度和整改程度对其中5个事故隐忠要求施工项目部立即整改排除，另外

1个事故隐患要求施工项目部局部停止施工， 一周之内整改排除。

大地建筑工程有限公司要求局部停止施工的事故隐患，同时被当地建设

行政主管部门列为挂牌督办项目。

96大地建筑工程有限公司安全生产事故隐患排查治理工作的责任主体为

().

A公司各施工项目部

B公司安全生产管理部门

c大地建筑工程有限公司

D大地建设集团

【答案】C

97大地建筑工程有限公司6月份共排查发现重大事故隐患( )个。

A.1

B. 2

C 5

D. 6

【答案】A

98大地建筑工程有限公司6月份安全生产事故隐患排查治理情况统计分

析结果应报送( )。

A建设行政土管部门

B 工程监理单位

C大地建设集团

D 工程建设单位

【答案】A

99被建设行政主管部门列为挂牌督办的事故隐患整改治理应落实( )

A治理责任和时限

B治理措施和资金

c应急预案

D专项施工方案

【答案】ABc

100被建设行政主管部门列为挂牌督办项目的事故隐患整治消除后，大

地建筑工程有限公司应报( )。

A建设单位确认

B监理单位确认

c大地建设集团提请解除督办

D建设行政土管部门提请解除督办

【答案】ABD